## Plan1
Sequencia | Prioridade | Descrição | Prazo | Status
1 | 0 | Adicionar campos "projeto", "nome da estrutura" e "Cordenadas de início(X,Y,Z)" na etapa posterior a escolha do tipo de estrutura | 2012-08-10 | Pendente
2 | 0 | Implementar funcionalidade de recuperação de parametros por projeto e nome da estrutura | 2012-08-10 | Pendente
3 | 0 | Adicionar campo "Transpasse mínimo" na entrada de dados de "Vigas Principais" e "Vigas Secundárias" | 2012-08-10 | Pendente
4 | 0 | Alterar o nome do agrupamento "Composição das torres" para "Composição dos postes" | 2012-08-10 | Pendente
5 | 0 | Adicionar o campo "Pé direito" ao grupo "Composição dos postes" - Obs.: Pé Direito é a denominação da altura do piso até o topo da laje a ser construida sobre a estrutura | 2012-08-10 | Pendente
6 | 0 | Adicionar o campo "Base" ao agrupamento "Composição dos postes". Obs.: neste campo estarão listados para seleção, todos os tipos de "Macaco". | 2012-08-10 | Pendente
7 | 0 | Adicionar o campo "Topo" ao agrupamento "Composição dos postes". Obs.: neste campo estarão listados para seleção, todos os tipos de "Forcado". | 2012-08-10 | Pendente
8 | 0 | Adicionar o campo "Poste Topo" ao agrupamento "Composição dos postes". Obs.: neste campo estarão listados para seleção, todos os tipos "poste". | 2012-08-10 | Pendente
9 | 0 | Adicionar o campo "Composição" ao grupo "Composição dos postes" - Obs.: Neste campo será exibida a combinação de postes calculada pela aplicação. O campo deve ficar habilitado para que o usuário informe alguma combinação especifica. Caso o usuário informe algum valor, a aplicação deverá validar se a composição informada esta entre (pé direito - espessura da laje-espessura do compensado - espessura da viga principal - espessura da viga secundaria - tamanho do poste - 20) e (pé direito - espessura da laje-espessura do compensado - espessura da viga principal - espessura da viga secundaria - tamanho do poste - 50) | 2012-08-10 | Pendente
10 | 0 | Retirar do agrupamento "Vigas Principais" os campos referente a label "Sentido" | 2012-08-10 | Pendente